## Sheet1
XML-Technologien: Notenrollen
ID | Feature | Task | Relevance | Status | Owner | Due date | Comment | open | mandatory
0 | Prerequisites | GitHub Repo | mandatory | done | Samuel |  |  | in progress | optional
|  | Docker Setup | optional | done | Samuel |  |  | done
1 | Data & Format Analysis | Lido verstehen | mandatory | done | Erik |  |  | abandoned
|  | Inhalt | mandatory | done | Erik
|  | Datenkonsistenz | optional | abandoned
2 | File Validation | Schema für Source XML | optional | open | Sandra | 2017-07-07 | sollte es für Lido schon geben
|  | Schema für XSLTs | mandatory | open | Sandra | 2017-07-07
|  | Schema für Xquery | optional | abandoned
3 | Katalog inkl. Suchfunktion | XSLT für Katalogdarstellung | mandatory | done | Erik
|  | BaseX Integration | mandatory | open | Samuel, Erik
|  | XQuery für Suchanfragen | mandatory | in progress | Samuel, Erik | 2017-07-04
|  | Website Integration | mandatory | in progress | alle | 2017-07-07
4 | Website Framework | Django Magic | mandatory | done | Samuel
|  | Frontend | mandatory | in progress | Christian, Sarah | 2017-07-04
5 | Webserver Setup | Webserver finden | optional | abandoned
|  | Setup | optional | abandoned
6 | SOAP | irgendwie einbinden | mandatory | open | Samuel, Erik | 2017-07-04
7 | REST | irgendwie einbinden | mandatory | open | Samuel, Erik | 2017-07-04
8 | Semantic Web | irgendwie RDF, Microformat, SPARQL einbinden | mandatory | open | Sandra | 2017-07-04
9 | Ratespiel | bauen und einbinden | optional | abandoned
10 | MIDI-Files | Rolle2MIDI | optional | open | alle | 2017-07-07
11 | Final Report | schreiben | mandatory | open | alle | 2017-07-07