## Sheet1
XML-Technologien: Notenrollen
ID | Feature | Task | Relevance | Status | Owner | Comment | open | mandatory
0 | Prerequisites | GitHub Repo | mandatory | done | Samuel |  | in progress | optional
|  | Docker Setup | optional | done | Samuel |  | done
1 | Data & Format Analysis | Lido verstehen | mandatory | done | Erik
|  | Inhalt | mandatory | done | Erik
|  | Datenkonsistenz | optional | open
2 | File Validation | Schema für Source XML | optional | open |  | sollte es schon geben
|  | Schema für XSLTs | mandatory | open
|  | Schema für Xquery | mandatory | open
3 | Katalog inkl. Suchfunktion | XSLT für Katalogdarstellung | mandatory | in progress | Erik
|  | XQuery für Suchanfragen | mandatory | open
|  | Website Integration | mandatory | open
4 | Website Framework | Django Magic | mandatory | in progress | Samuel
|  | Frontend | mandatory | in progress | Christian
5 | Webserver Setup | Webserver finden | mandatory | open | Christian
|  | Setup | mandatory | open | Christian
6 | SOAP | irgendwie einbinden | mandatory | open | Sebastian
7 | REST | irgendwie einbinden | mandatory | open
8 | Semantic Web | irgendwie RDF, Microformat, SPARQL einbinden | mandatory | open
9 | Ratespiel | bauen und einbinden | optional | open
10 | MIDI-Files | Rolle2MIDI | optional | open
11 | Final Report | schreiben | mandatory | open